

Projet de GEN - WarTanks

Bilans des itérations

Auteur :

Armand Delessert

Destinataires :

Eric Lefrançois

Sandy Vibert

Vendredi 24 avril 2015

Table des matières

[1. Bilan de la deuxième itération 3](#_Toc421097034)

[1.1. Degré d'avancement dans la mise en œuvre des objectifs prévus pour cette itération 3](#_Toc421097035)

[1.2. Révision des itérations suivantes 3](#_Toc421097036)

[1.3. Autocritique sur la gestion du projet 3](#_Toc421097037)

[1.4. Modification de l’itération 3 4](#_Toc421097038)

[1.5. Bilans personnels 5](#_Toc421097039)

[1.5.1. Simon 5](#_Toc421097040)

[1.5.2. Armand 6](#_Toc421097041)

[1.5.1. Wilfried 6](#_Toc421097042)

[1.5.2. Benoit 6](#_Toc421097043)

[2. Bilan de la troisième itération 7](#_Toc421097044)

[2.1. Degré d'avancement dans la mise en œuvre des objectifs prévus pour cette itération 7](#_Toc421097045)

[2.2. Révision des itérations suivantes 7](#_Toc421097046)

[2.3. Autocritique sur la gestion du projet 7](#_Toc421097047)

[2.4. Bilans personnels 8](#_Toc421097048)

[2.4.1. Simon 8](#_Toc421097049)

[2.4.2. Armand 8](#_Toc421097050)

[2.4.3. Wilfried 8](#_Toc421097051)

[2.4.1. Benoit 8](#_Toc421097052)

[3. Bilan de la quatrième itération 9](#_Toc421097053)

[3.1. Degré d'avancement dans la mise en œuvre des objectifs prévus pour cette itération 9](#_Toc421097054)

[3.2. Révision des itérations suivantes 9](#_Toc421097055)

[3.3. Autocritique sur la gestion du projet 9](#_Toc421097056)

[3.4. Bilans personnels 10](#_Toc421097057)

[3.4.1. Simon 10](#_Toc421097058)

[3.4.2. Armand 10](#_Toc421097059)

[3.4.3. Wilfried 11](#_Toc421097060)

[3.4.1. Benoit 11](#_Toc421097061)

[4. Bilan de la cinquième itération 12](#_Toc421097062)

[4.1. Degré d'avancement dans la mise en œuvre des objectifs prévus pour cette itération 12](#_Toc421097063)

[4.2. Révision des itérations suivantes 12](#_Toc421097064)

[4.3. Bilans personnels 13](#_Toc421097065)

[4.3.1. Simon 13](#_Toc421097066)

[4.3.2. Armand 13](#_Toc421097067)

[4.3.3. Wilfried 13](#_Toc421097068)

[4.3.4. Benoit 13](#_Toc421097069)

[5. Bilan de la sixième itération 14](#_Toc421097070)

[5.1. Degré d'avancement dans la mise en œuvre des objectifs prévus pour cette itération 14](#_Toc421097071)

[5.2. Révision des itérations suivantes 14](#_Toc421097072)

[5.3. Autocritique sur la gestion du projet 14](#_Toc421097073)

[5.4. Bilans personnels 14](#_Toc421097074)

[5.4.1. Simon 14](#_Toc421097075)

[5.4.2. Armand 14](#_Toc421097076)

[5.4.3. Wilfried 14](#_Toc421097077)

[5.4.4. Benoit 14](#_Toc421097078)

[6. Bilan de la septième itération 15](#_Toc421097079)

[6.1. Degré d'avancement dans la mise en œuvre des objectifs prévus pour cette itération 15](#_Toc421097080)

[6.2. Révision des itérations suivantes 15](#_Toc421097081)

[6.3. Autocritique sur la gestion du projet 15](#_Toc421097082)

[6.4. Bilans personnels 15](#_Toc421097083)

[6.4.1. Simon 15](#_Toc421097084)

[6.4.2. Armand 15](#_Toc421097085)

[6.4.3. Wilfried 15](#_Toc421097086)

[6.4.4. Benoit 15](#_Toc421097087)

# Bilan de la deuxième itération

Itération du vendredi 24 avril au vendredi 1er mai 2015, 1 semaine.

## Degré d'avancement dans la mise en œuvre des objectifs prévus pour cette itération

Nous n’avons malheureusement pas eu le temps de réaliser la communication de base client-serveur comme prévu pour l’itération 2 (il y avait plusieurs tests à réviser et un gros labo à finir la semaine passée). La communication client-serveur de base est cependant d’ores et déjà fonctionnelle pour l’itération 3.

Le développement de la fenêtre de jeu a été très bien géré grâce à l’avance prise lors de l’itération précédente (itération 1) qui a permis de ne pas être submergé par le travail.

## Révision des itérations suivantes

La base de la communication client-serveur est simplement reportée à l’itération suivante (itération 3). Cela nécessitera de passer un peu plus de temps pour l’itération 3.

## Autocritique sur la gestion du projet

Une meilleure prévision de la charge de travail de la semaine et une meilleure répartition du travail pour éviter d’avoir tout à faire à la fin.

## Modification de l’itération 3

Comme mentionné dans le bilan, le planning de l’itération 3 est modifié comme suit (en orange, les tâches reportées de l’itération précédente) :

Itération 3

Début : Vendredi 1er mai 2015

Échéance : Vendredi 8 mai 2015 13h00

Durée : 1 semaine

Temps de travail cumulé prévu pour cette itération : ~~18 heures~~ 22 heures

Objectifs :

Développement de l’architecture et de l’interface graphique sans la gestion du réseau.

Développement de l’infrastructure :

* La base de la communication client-serveur est fonctionnelle (point 2.1 du cas d’utilisation). Le client peut simplement se connecter et se déconnecter du serveur.

Développement de fonctionnalités :

* La fenêtre de jeu implémente les fonctionnalités suivantes : la carte s’affiche ainsi que les joueurs, les déplacements du joueur sont implémentés. Les tirs sont implémentés. (point 5.1)
* Il n’y a pas encore de gestion du réseau. Les tanks adverses ne peuvent donc pas être contrôlés.

## Bilans personnels

### Simon

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| tache | difficulté | temps |
| Application graphique   * Développement du launcher, fenêtre qui sera lancé en 1er lors du lancement du programme. Développement des actions derrière les boutons du launcher (simple, uniquement l’ouverture d’une seconde fenêtre) | Non connaissance de Swing | 3h |
| Développement « In Game »   * Prise de connaissance de Slick2D * Déplacement du personnage * Création de Maps * Implémentation de Maps dans le jeu * Collision (problème non corrigé) * Music et son * Implémentation des HUD * Implémentation de l’écran de défaite -> le joueur ne peut plus bouger   Graphique   * Design d’un HUD * Ecran de victoire/défaite | Installation du plugin scabreuse, une mauvaise version (version 3.0 causant des erreurs)  Découverte d’une librairie, malgré une bonne documentation la librairie est quelque chose de nouveau, il y a donc une grande partie de découverte (pas une difficulté en soit mais une barrière temporelle) | 8h |
| Base de données   * Réalisation de la base de données |  | 2h |
| Documentation   * Réalisation du rapport intermédiaire | Que mettre dedans | 2h |

Problème restant : les collisions ne s’effectuent pas au bon moment (une tuile de retard).

### Armand

Je n’ai pas réussi à m’organiser de façon optimale concernant la communication client-serveur mais le retard a été rapidement rattrapé et n’est sans conséquences sur la suite du projet.

Je n’ai pas rencontré de difficulté particulière lors de cette itération.

### Wilfried

Je n'ai pas fait grand-chose car le disque dur de mon ordinateur avait eu une panne et les membres du groupe ont accepté de se partager les tâches le temps que je remette mon ordinateur en fonction.

### Benoit

# Bilan de la troisième itération

Itération du vendredi 1er mai au vendredi 8 mai 2015, 1 semaine.

## Degré d'avancement dans la mise en œuvre des objectifs prévus pour cette itération

Le retard pris à l’itération précédente a été comblé en ce qui concerne la communication client-serveur. Cependant du retard a été pris du côté du client de jeu.

## Révision des itérations suivantes

Le retard pris sur le programme client lors de l’itération 3 devra être rattrapé pour l’itération suivante (itération 4) qui se termine le vendredi 22 mai.

## Autocritique sur la gestion du projet

Nous avons un peu sous-estimé la charge de travail que représente le développement de l’interface graphique du client mais nous restons confient pour la suite du développement de cette partie.

Choix sur la séparation du rôle admin  des autres utilisateurs :

Concernant la séparation du rôle admin  des autres utilisateurs, pour rappel nous avons pris la décision que l’application sera séparée en 2 parties : un client et un serveur.

## Bilans personnels

### Simon

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Développement « In Game »   * Correction des collisions avec le terrain et implémentation de collision avec le bord de la map * Tire * Ajout d’un second tank non-joueur * Collision avec le tank non-joueur et le joueur | Non connaissance de Slick2d  Beaucoup de recherche sur comment implémenter les tire. | 2h30  2h  30mn  30mn |

Bilan : Beaucoup de perte de temps suite à des tutos ne donnant pas le résultat escompté, beaucoup de « try and fail », au final beaucoup de temps de développement pour un résultat carrément nul.

Problème restant : après une collision il faut appuyer 2x sur la touche opposé pour pouvoir repartir.

### Armand

J’ai pu rattraper sans difficulté le retard pris lors de l’itération précédente (itération 2). Cependant le développement de la prochaine itération (itération 4) s’annonce plus dur que prévu. J’ai commencé à chercher une alternative pour la gestion du réseau et je me penche sur une bibliothèque permettant de simplifier cette tâche.

### Wilfried

J'ai continué sur ma lancée en veillant au fonctionnement adéquat de l'application j'ai apporté ma modeste contribution à la mise en place du client serveur par Armand Delessert.

### Benoit

J'ai travaillé sur les collisions, plus spécifiquement les collisions entre le tank et les bordures des cartes et les collisions avec entre le tank et les obstacles.

Les obstacles sont définis dans la map. La map est gérée avec le logiciel Tiled. Les obstacles sont en réalité aussi des tuiles disposées sur la map, sauf qu'elles sont en dessous d'autres tuiles, de manière à ce que seul le programme puisse faire la différence.

On a rencontré quelques difficultés avec les collisions d'obstacles, actuellement ces collisions fonctionnent, mais graphiquement il y a trop d'espace entre le tank et l'obstacle lors de certaines collisions. Ce problème est dû aux tuiles utilisées.

Estimation du temps passé sur cette itération : ~3h de travail.

# Bilan de la quatrième itération

Itération du vendredi 8 mai au vendredi 22 mai 2015, 2 semaines.

## Degré d'avancement dans la mise en œuvre des objectifs prévus pour cette itération

Côté client de jeu, le développement est à jour. Côté communication client-serveur, du retard a été accumulé du fait d’une sous-estimation de la complexité de la tâche et d’un manque de disponibilité de ma part.

## Révision des itérations suivantes

Le retard pris dans la réalisation de la communication client-serveur devra être rattrapé dans les prochaines itérations. De ce fait, nous avons décidé de réduire les objectifs du projet pour permettre de le terminer à temps. Ainsi les fonctionnalités suivantes seront modifiées comme suit :

* Choix de la carte : Il n’y aura qu’une seule carte à disposition.
* Choix du nombre de joueurs : Le nombre de joueurs est fixé à 2.
* Les joueurs choisissent leur tank et leur couleur : Tous les joueurs auront le même modèle de tank. Le choix de la couleur sera automatique.

## Autocritique sur la gestion du projet

Je n’ai pas su prendre en compte toute la difficulté de la communication client-serveur. J’ai donc changé de stratégie en optant pour l’utilisation d’une librairie mais je ne suis pas encore très à l’aise avec.

## Bilans personnels

### Simon

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Développement « in Game »   * Correction de la collision tank non-joueur et joueur, les collisions sont désormais plus précises. * Finalisation du tire simple, désormais fini et fonctionnel. * Génération de bonus sur la map * Récupération du bonus si on passe dessus * Utilisation des Bonus via les touches Q W E R T |  | 1h  1h30  2h  2h  2h30 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Développement In Game   * Affichage de l’écran « défait » si nous avons 0 pv et affichage de l’écran victoire si tous les ennemis sont morts * Ajout de la barre de PV de joueur ennemie sur la gauche |  | 1h30  2h |
| Graphique   * Ecran de sélection du tank (Photoshop uniquement) * Bar de PV |  | 2h  30mn |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Développement In Game   * Implémentation du l’attaque par missile, une zone de 64x64 est attaquée devant le joueur |  | 2h |
| Graphique   * Modification du sprite d’explosion |  | 1h |

### Armand

Je n’ai pas eu beaucoup de temps à consacrer au projet de GEN ces 2 dernières semaines et le peu de temps que j’avais à disposition, je devais le consacrer à la documentation, la replanification et la rédaction du bilan d’itération. Je n’ai donc pas pu avancer comme je l’espérais sur l’architecture client-serveur. Pour m’aider j’ai trouvé une librairie pour la gestion d’une communication client-serveur pour essayer de simplifier cette partie cependant des difficultés restent à surmonter et je ne suis pas encore très à l’aise avec cette librairie.

### Wilfried

J'ai commencé la mise en place des documents XML permettant le partage des informations entre le client et le serveur; les informations liées à la carte, aux scores et par la suite les informations à partager entre les joueurs notamment leur position sur la carte.

### Benoit

# Bilan de la cinquième itération

Itération du vendredi 22 mai au vendredi 29 mai 2015, 1 semaine.

## Degré d'avancement dans la mise en œuvre des objectifs prévus pour cette itération

L’état du projet n’a pas beaucoup évolué depuis la dernière itération. En ce qui concerne la partie communication client-serveur, je n’ai pas eu beaucoup de temps à consacrer au projet de GEN et le peu de temps passé dessus m’a servi à mettre à jour la documentation. Pour la partie client graphique, Simon a effectué une refactorisation du code pour le simplifier et le rendre plus évolutif. Benoi a eu un contretemps avec le projet du cours PRO et n’a malheureusement pas eu de temps à consacrer au projet de GEN. Quand à Wilfried, il a continué à étudier le parsing des fichiers XML de la base de données.

## Révision des itérations suivantes

Le seul objectif laissé pour l’itération 5 n’a pas été atteint. Il est donc reporté à l’itération 6.

## Bilans personnels

### Simon

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Développement In Game   * Correction du bug qui one shot les ennemis par l’attaque par missile * Implémentation de l’attaque laser |  | 30mn  1h |
| Code   * Refactoring du code |  | 3h |

### Armand

J’ai continué à étudier la librairie pour la gestion de la communication client-serveur mais celle-ci ne contenant pas toutes les fonctionnalités nécessaires au projet, je l’ai abandonnée. Je suis donc reparti de mon code précédent pour continuer à implémenter la communication réseau.

### Wilfried

Étant un peu surchargé dans pratiquement tous les cours cette semaine, mon attention s'est plus portée sur les rendus échéants. Cependant, j'ai pu finir avec l'apprentissage du parsing des fichiers XML et j'attends d’avoir les versions définitives de nos fichiers XML (ce vendredi) pour pouvoir faire le parsing des fichiers XML de l'application.

### Benoit

# Bilan de la sixième itération

Itération du vendredi 29 mai au vendredi 5 juin 2015, 1 semaine.

## Degré d'avancement dans la mise en œuvre des objectifs prévus pour cette itération

## Révision des itérations suivantes

## Autocritique sur la gestion du projet

## Bilans personnels

### Simon

### Armand

Avec l’aide de l’assistant, nous avons réussi à débugger le code de la partie communication client-serveur. Il est maintenant possible à 2 clients de se connecter au serveur.

### Wilfried

### Benoit

# Bilan de la septième itération

Itération du vendredi 5 juin au vendredi 12 juin 2015, 1 semaine.

## Degré d'avancement dans la mise en œuvre des objectifs prévus pour cette itération

## Révision des itérations suivantes

## Autocritique sur la gestion du projet

## Bilans personnels

### Simon

### Armand

### Wilfried

### Benoit